## Exemple
Objectif de sprint: | S'authentifier avec son compte usager | [7 empty] | Métriques de sprint
[9 empty] | Temps de cycle moyen (récits) | #DIV/0!
Item planifié | Type (Saga/Récit/Tâche) | Boris | Emile | - | - | Terminé | Temps de cycle | Âge | Temps de cycle moyen (tâches) | #DIV/0!
Création de l’interface de base | Récit | [7 empty] | Débit récits (sur 14 jours) | 0
Barre de score de réputation | Tâche | [5 empty] | 4 |  | Débit tâches (sur 14 jours) | 0
Barre d’argent | Tâche | 10% |  |  |  |  | 1
Fonctionnement des agents | Récit | [5 empty] | 2 |  | Livraison
Setup de la NavMesh | Tâche |  | 100% |  |  |  | 1 |  | Nombre de récits planifiés | 3
Creation du script de mouvement des agents | Tâche |  | 25% |  |  |  | 3 |  | Nombre de tâches planifiées | 8
Setup des NavMeshObstacles | Tâche |  | 100% |  |  |  |  | 5
Setup du magasin du joueur | Tâche | 45% | [5 empty] | 4 | Récits terminés | 0%
Animations | Récit | [5 empty] | 2 |  | Tâches terminées | 0%
Animation du vendeur de poisson | Tâche | 50% |  |  |  |  | 2
Animation du vendeur d'armes | Tâche | 100% |  |  |  |  | 3 |  | Indice de contribution
[9 empty] | Joseph | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Guillaume | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Jacques | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Aurèle | 0 | #DIV/0!
Suivi de projet
Période de cours
[9 empty] | Faits saillants du daily Scrum | 1 | 2 | 3 | 4
[9 empty] | Membre 1 | Progrès accomplis: Terminé la conception de l'interfaceUI. Objectifs pour la journée :Implémenter les tests UI. Obstacles rencontrés:Problème avec la bibliothèque graphique. Actions Suivantes: aide de l'enseignant.
[9 empty] | Membre 2 | Absent
Membre 3
Membre 4
Revue
Priorités pour le prochain sprint
Changements aux objectifs / besoins
Rétrospective
Points forts
Points à améliorer
Mesure d'amélioration pour le prochain sprint
Bilan de la mesure d'amélioration du sprint courant
Note on B3: Utiliser: Saga pour un ensemble de récits Récit pour une fonction du point de vue de son usager Tâche pour l'implantation d'une partie d'un récit, une correction de bug ou tout autre travail technique de nature non-fonctionnelle. Respecter l'orthographe exact (majuscules et accents)
Note on G3: Indiquer X (majuscule) si l'item est conforme à la Définition de Terminé
Note on H3: Le nombre de jours entre le début et la fin du travail sur cet item (minimum 1)
Note on I3: Nombre de jours depuis le début du travail sur cet item (minimum 1)