## Exemple
Objectif de sprint: | S'authentifier avec son compte usager | [7 empty] | Métriques de sprint
[9 empty] | Temps de cycle moyen (récits) | 4
Item planifié | Type (Saga/Récit/Tâche) | Boris | Emile | - | - | Terminé | Temps de cycle | Âge | Temps de cycle moyen (tâches) | 1.8
Gérer les comptes utilisateurs | Saga | [7 empty] | Débit récits (sur 14 jours) | 1
ETQ usager, je veux créer mon compte pou raccéder aux fonctions du site | Récit | 50% | 40% |  | 10% | X | 4 |  | Débit tâches (sur 14 jours) | 5
Créer la BD des comptes usagers | Tâche |  | 100% |  |  | X | 1
Créer la page d'inscription | Tâche | 80% |  |  | 20% | X | 2 |  | Livraison
Valider l'inscription en double | Tâche |  |  | 75% | 25% | X | 1 |  | Nombre de récits planifiés | 2
Procéder à l'inscription (validation, hachage) | Tâche | 100% |  |  |  | X | 3 |  | Nombre de tâches planifiées | 6
ETQ usager, je veux m'authentifier comme membre du site | Récit |  |  | 100% |  |  |  | 5
Créer la page de login | Tâche | [6 empty] | 4 | Récits terminés | 50%
Valider les données d'authentification | Tâche |  | 50% | 50% |  | X | 2 |  | Tâches terminées | 83.33%
Indice de contribution
[9 empty] | Joseph | 2.3 | 38.33%
[9 empty] | Guillaume | 1.9 | 31.67%
[9 empty] | Jacques | 1.25 | 20.83%
[9 empty] | Aurèle | 0.55 | 9.167%
Suivi de projet
Période de cours
[9 empty] | Faits saillants du daily Scrum | 1 | 2 | 3 | 4
[9 empty] | Membre 1 | Progrès accomplis: Terminé la conception de l'interfaceUI. Objectifs pour la journée :Implémenter les tests UI. Obstacles rencontrés:Problème avec la bibliothèque graphique. Actions Suivantes: aide de l'enseignant.
[9 empty] | Membre 2 | Absent
Membre 3
Membre 4
Revue
Priorités pour le prochain sprint
Changements aux objectifs / besoins
Rétrospective
Points forts
Points à améliorer
Mesure d'amélioration pour le prochain sprint
Bilan de la mesure d'amélioration du sprint courant
Note on B3: Utiliser: Saga pour un ensemble de récits Récit pour une fonction du point de vue de son usager Tâche pour l'implantation d'une partie d'un récit, une correction de bug ou tout autre travail technique de nature non-fonctionnelle. Respecter l'orthographe exact (majuscules et accents)
Note on G3: Indiquer X (majuscule) si l'item est conforme à la Définition de Terminé
Note on H3: Le nombre de jours entre le début et la fin du travail sur cet item (minimum 1)
Note on I3: Nombre de jours depuis le début du travail sur cet item (minimum 1)